## Sheet1
요구사항 식별자 | 화면명 | 요구사항명 | 요구사항 내용 | 완료날짜 | 담당자 | 우선순위 | 난이도
SRS-001 | 게임 내부 화면 | 게임 시작 기능 | 게임 시작후 3초의 준비시간을 부여한다. 준비시간에는 조이스틱 컨트롤 불가하도록 처리한다. | TBD | 김규헌 | 1 | 상
SRS-002 |  | 아이템 생성 기능 | 게임시작시에 기본으로 정해진 위치에 아이템이 생성되어있다. 아이템을 획득하여 사라지게 되면 일정시간 이후에 아이템이 같은 위치에 랜덤으로 다시 생성 되도록 한다. | TBD | 홍승표 | 2 | 중
SRS-003 |  | 아이템 획득 기능 | 맵에 생성된 아이템과 접촉하면 획득하도록 한다. 획득한 아이템은 좌측 상단에 전시한다. | TBD | 홍승표 | 2 | 하
SRS-004 |  | 아이템 사용 기능 | 획득한 아이템 을 사용 할 수 있는 버튼을 만들고, 버튼을 누르게 되면 해당 아이템의 효과가 적용되도록 한다. 아이템 사용시 사용한 아이템은 소모된다. | TBD | 홍승표 | 2 | -
SRS-005 |  | 기본차량 | 게임실행에 필요한 기본차량 제작. | TBD | - | 1 | -
SRS-006 |  | 차량 이동 기능 | 화면에 조이스틱을 좌측 하단에 전시하여, 해당 조이스틱으로 차량 컨트롤이 가능하도록 한다. | TBD | - | 1 | -
SRS-007 |  | 트랙 수 표시 | 화면 우측 상단에 트랙수를 전시한다. | TBD | 김규헌 | 2 | -
SRS-008 |  | 시간 표시 기능 | 게임 시작후 3초의 준비시간 이후 부터 흘러가는 시간을 트랙수 아래에 전시한다 | TBD | 김규헌 | 2 | -
SRS-009 |  | 맵 표시 기능 | 화면 전체에 맵을 전시한다. | TBD | - | 1 | -
SRS-010 |  | 위치 표시 기능 | 플레이어의 차량이 어떤 것인지 알 수 있도록 차량위에 위치표시를 해준다. | TBD | 홍승표 | 2 | -
SRS-011 |  | 순위 표시 기능 | 아이템 표시 위치 아래에 플레이어의 이름을 순위로 나타낸다. | TBD | 홍승표 | 2 | -
SRS-012 |  | 게임 종료 기능 | 1등이 3바퀴를 돌게되면 10초 후 되도록한다. 종료 시 모든 플레이어의 등수와 초를 화면에 표시하고, 등수에 따른 코인과 경험치를 지급한다. | TBD | - | 1 | -
SRS-013 |  | AR 인식기능 | AR CORE 및 AR FOUNDATION을 이용하여 AR인식하여 맵을 띄우고 맵에서 게임이 진행할 수 있도록 한다. | TBD | 김민진 | 2 | -
SRS-014 |  | 서버 구현 기능 | 서버에서 방 생성기능과 방 참여기능 및 AR이 인식되면 자동 레디 기능 그리고 플레이어가 어떤 차량을 조종하는지 알 수 있도록 한다. | TBD | 김민진 | 2 | -
SRS-037
SRS-024 | 방 내부 화면 | 방 대기 화면 | 4 X 2 로 화면 상단에 플레이어가 들어올때마다 차례대로 배치된다. 방 생성자는 1 X 1 에 위치한다. 화면 우측 하단에는 방 생성할 때 선택한 맵을 전시하고, 좌측 하단에는 게임시작 버튼을 방장화면에만 나타게한다. | TBD | 홍승표 | 2 | -
SRS-025 |  | READY 기능 | 방장, 플레이어 상관없이 평평한 바닥을 인식하고 게임화면을 사용자 기기에 띄울 준비가 되었을때 READY를 플레이어 차량 위에 표시되도록한다. | TBD | 김규헌 | 2 | -
SRS-026 |  | 게임 시작 기능 | 방 생성자가 게임시작 버튼을 누르면 방에 참가한 모든 플레이어들이 게임화면으로 이동한다. 방장을 포함한 방에 접속한 모든 플레이어가 READY상태 일때만 이동이 가능하다. | TBD | 김규헌 | 2 | -
SRS-027 | 대기화면 | 어플 실행시 대기화면 | 어플 실행후 포톤네트워크의 마스터 클라이언트 접속 | TBD | - | 3 | -
|  | 어플 실행시 대기화면 | 마스터 클라이언트에 접속되었으면 화면을 터치해달라는 문구 나타내기
|  | 어플 실행시 대기화면 | 화면 터치시 회원가입/로그인 화면으로 이동
SRS-028 |  | 게임 시작 대기화면 | 방 생성자가 게임시작 버튼을 누르고 모든 플레이어가 게임 화면으로 넘어가기 까지 나타나는 대기화면 | TBD | - | 3 | -
| 회원가입/로그인 대기화면 | 슬라이드 기능 | 화면 중앙에 어플 설명을 담은 이미지를 전시. 슬라이드 할 시 이미지가 전환 된다. | TBD | - | 3 | -
|  | 로그인 버튼 | 로그인 화면으로 전환 기존의 화면위에 그려짐
|  | 회원가입 버튼 | 회원가입 화면을 보여줌 기존의 화면위에 그려짐
SRS-029 | 로그인 화면 | 로그인 버튼 | 입력한 아이디와 비밀번호를 데이터베이스에 있는 정보와 비교하여 같을시 게임내부화면으로 이동
SRS-030 |  | 아이디 찾기 기능 | 분실한 아이디를 찾기 위한 이메일 인증방법 | TBD | - | 3 | -
SRS-031 |  | 비밀 번호 찾기 기능 | 분실한 비밀번호를 찾기 위한 아이디 및 2차비밀번호 | TBD | - | 3 | -
|  | 아이디 입력 텍스트 | 사용자의 아이디를 입력할 수 있는 텍스트
|  | 비밀번호 입력 텍스트 | 사용자의 비밀번호를 입력할 수 있는 텍스트 입력시 입력한 텍스트를 *로 대체
| 아이디 찾기 화면 | 이메일 입력 텍스트 | 이메일을 입력할 수 있는 텍스트필드
|  | 확인 버튼 | 데이터베이스에 있는 이메일과 이메일 입력 텍스트필드에 입력한 이메일을 같으면 아이디 라벨에 아이디 표시, 다르면 이메일 불일치 안내 메시지 팝업창 보여줌
|  | 아이디 라벨 | 데이터베이스에 있는 이메일과 이메일 입력 텍스트필드에 입력한 이메일이 같을 시 아이디를 보여주는 라벨
|  | 이메일 불일치 안내 라벨 | 이메일이 불일치 한다는 라벨
| 비밀번호 찾기 화면 | 아이디 입력 텍스트 | 사용자의 아이디를 입력할 수 있는 텍스트
|  | 확인 버튼 | 1. 데이터베이스에 있는 아이디과 아이디 입력 텍스트필드에 입력한 아이디가 같으면 새 비밀번호 입력 텍스트 필드와 새 비밀번호 재입력 텍스트 필드, 다르면 아이디 불일치 안내 라벨을 보여줌. 2. 새 비밀번호 설정완료 후 확인버튼 누를시 비밀번호 일치여부 확인후 일치하면 데이터베이스에 저장 후 로그인화면으로 전환 불일치하면 불일치 안내 라벨 보여줌
|  | 아이디 불일치 안내 라벨 | 아이디가 불일치 한다는 라벨
|  | 새 비밀번호 입력 텍스트 | 사용자의 비밀번호를 입력할 수 있는 텍스트 입력시 입력한 텍스트를 *로 대체
|  | 새 비밀번호 재입력 텍스트 | 사용자의 비밀번호를 입력할 수 있는 텍스트 입력시 입력한 텍스트를 *로 대체
|  | 비밀번호 불일치 안내 라벨 | 비밀번호가 불일치 한다는 라벨
SRS-032 | 회원가입 화면 | 회원정보 입력 | 회원정보를 입력하는 UI를 만든뒤 UI에 입력한 텍스트 값을 데이터 베이스에 저장. | TBD | - | 3 | -
SRS-033 |  | 아이디 ,닉네임 중복 체크 | 입력한 아이디와 닉네임을 데이터베이스에 있는 닉네임,아이디와 비교하여 같은지 중복 체크 | TBD | - | 3 | -
|  | 아이디 중복체크 버튼 | 텍스트에 입력된 아이디와 데이터베이스에 저장된 아이디를 비교하여 중복되어있는지 유무 확인
|  | 닉네임 중복체크 버튼 | 회원가입 닉네임 텍스트에 입력된 내용과 데이터베이스의 닉네임과 중복이되는지 유무 확인
|  | 회원가입 확인 버튼 | 회원가입에 필요한 정보 입력 이후 입력된 데이터를 데이터베이스에 저장
|  | 회원가입 취소 버튼 | 회원가입 화면을 종료 후 "로그인X회원가입" 화면으로 이동
|  | 회원가입 아이디 텍스트 | 회원가입에 필요한 아이디를 입력할 수 있는 텍스트필드
|  | 회원가입 닉네임 텍스트 | 회원가입에 필요한 닉네임을 입력할 수 있는 텍스트필드
|  | 회원가입 비밀번호 텍스트 | 회원가입에 필요한 비밀번호를 입력할 수 있는 텍스트필드
|  | 회원가입 비밀번호 재입력 텍스트 | 회원가입에 필요한 비밀번호를 입력할 수 있는 텍스트필드 비밀번호를 입력하였을때 회원가입 비밀번호 텍스트에 입력된 내용과 비교하여 같은지 다른지 알려줌.
|  | 비밀번호 확인 라벨 | 비밀번호 재입력 텍스트에 입력된 비밀번호와 비밀번호 텍스트에 입력된 내용이 같은지 다른지 알려줌.
|  | 회원가입 이메일 텍스트 | 회원가입에 필요한 이메일을 입력할 수 있는 텍스트필드
SRS-015 | 메인 화면 | 차 튜닝 기능 | 차 부품 & 외형 디자인 목록을 화면 우측에 전시한다. 차는 좌측에 전시하여 품목을 선택하면 미리보기 기능을 제공한다. | TBD | 김민진 | 2 | -
SRS-016 |  | AR,3D버튼 | 기본적으로 내 차량은 3D로 보여지게되고 AR버튼 클릭시 해당 차량이 AR로 보여지게 된다.
SRS-017 |  | 뒤로가기버튼 | 정말 종료할건지에 대한 팝업창이 뜨게되며 해당 팝업창에는 '정말 종료하시겠습니까?' 와 유사한 메시지가 등장하며 예,아니오 라는 버튼이 존재하고 예를누를경우 게임이 종료 아니오를 누를경우 메인창으로 복귀
SRS-018 |  | 튜닝 탭_바퀴 | 바퀴의 변형된 모양을 사용자가 취사선택할 수 있으며 바퀴의 색상또한 가능하도록
SRS-019 |  | 튜닝_탭_차모양 | 차외관 Ex)승용차,버스,트레일러,덤프,경운기,자전거,보드 등을 사용자가 취사선택하여 자신의 차량에 적용할 수 있음.
SRS-020 |  | 스크롤 기능 | 사용자가 취사선택할 목록이 많을경우 스크롤을 위아래로 움직여서 아이템 목록을 확인할 수 있음.
SRS-021
SRS-022
SRS-023
| 게임 진행 화면 | 카운트 다운 기능 | 화면 중앙 상단부분에 게임에진입하기전 준비시간 3초의 카운트 다운 진행 , 카운트 다운이 진행되고 있을 동안에는 차량을 움직일 수 없음
|  | 트랙수 표시 기능 | 화면 우측 상단부근에 현재 본인의 자동차가 몇바퀴를 돌고 있는지에 대한 트랙수를 표기 바퀴수는 추후에 정함.
|  | 시간 표시 기능 | 화면 우측 상단부근 트랙수를 표시한 아랫부근에 카운트다운이 끝난뒤부터 시간을 잰뒤 본인의 자동차가 완주하였을떄까지의 시간을 보여줌.
|  | 아이템 사용 버튼 | 화면 우측 하단부근에 내가 소유한 아이템이 있을 경우에 버튼을 누르면 소유한 아이템을 즉각 발동함. 아이템 내용은 추후 협의 필요
|  | 조이스틱 기능 | 화면 좌측 하단 부근에 조이스틱을 배치하며 조이스틱을 조종한 방향에따라서 자동차의 방향을 정함.
|  | 순위 표시 기능 | 화면 좌측 상단 현재 소유하고 있는 아이템을 보여주는 목록 하단부근에 현재 내 순위를 표시해줌 순위를 정하는 구체적인 거리는 추후 협의 필요
|  | 소유한 아이템 표시 기능 | 화면 좌측 상단부근에 소유하고 있는 아이템을 보여줌. 아무것도 없을시 빈칸으로 표기?
|  | 맵 표시 기능 | 사용자가 측정한 AR을 표시할수 있는 공간에 현재 진행될 맵과 게임이 진행되는것을 보여줌.
|  | 자동차의 방향 표시 기능 | 자동차의 진행방향을 표시해줄 안내커서?를 사용자의 자동차에 표기.
| 방 제작 화면 | 현재 맵 보여주는 기능 | 현재 선택되어진 맵을 보여지게 하는 부분 화면의 중앙에 현재 선택되어진 맵이 보여지게됨.
|  | 현재 맵을 맵리스트의 왼쪽목록으로 이동하는 버튼 | 맵 목록중에서 현재 선택된맵의 이전맵을 보여주는 기능
|  | 현재 맵을 맵리스트의 오른쪽목록으로 이동하는 버튼 | 맵 목록중에서 현재 선택된맵의 다음맵을 보여주는 기능
|  | 방을 제작할 맵을 선택하는 버튼 | 현재 선택된 맵을 기준으로 방을 생성시키는 버튼
|  | 뒤로가기 버튼 | 방제작화면을 종료시키고 이전화면으로 돌아가는 버튼
| 로비?화면 | 현재 본인의 차량이 보여지는 기능 | 유저의 차량이 보여지게 되며 화면 좌측부근에 보여지게 됨
|  | 뒤로가기 버튼 | 로비?화면을 종료하고 그 이전 화면으로 돌아가는 버튼
|  | 방 제작화면으로 이동하는 버튼 | 버튼 클릭시 방 제작화면으로 이동하게됨.
승표형 |  | 방 참여하는 화면으로 이동하는 버튼 | 버튼 클릭시 방 참여화면으로 이동하게됨.
SRS-001 | 게임 내부 화면 | 게임 시작 카운트 기능 | 게임 시작후 3초의 준비시간을 부여한다. 화면 상단 중앙에 표시되며, 3,2,1 이 순서대로 나타나고 "START!" 를 출력한다. 준비시간에는 조이스틱 컨트롤은 가능하나 차량은 움직이지 않도록 하고, "START!" 가 나오는 순간부터 차량이동이 가능해 진다 | TBD | 김규헌 | 1 | 상
SRS-002 |  | START라인 표시 기능 | 맵의 특정한 곳에 일(一)자로 START라인을 표시한다. 게임 시작 전 플레이어 전원이 START라인에 일렬로 나란히 대기한다.
SRS-003 |  | 아이템 생성 기능 | 게임시작시에 기본으로 정해진 위치에 아이템이 생성되어있다. 5초 이후에 이전에 생성된 아이템들은 사라짐 단, 이미 획득한 아이템들은 사라지지 않고, 맵에 있는 아이템만 재생성된다. | TBD | 홍승표 | 2 | 중
SRS-004 |  | 아이템 획득 기능 | 맵에 생성된 아이템과 접촉하면 획득하도록 한다. 획득한 아이템은 화면 좌측 상단에 획득한 아이템에 해당하는 이미지를 보여준다 아이템은 랜덤하게 획득하도록 한다. 아이템을 다시 획득하여도 기존 아이템이 있다면 아이템을 획득하여도 기존의 아이템은 유지된 상태. | TBD | 홍승표 | 2 | 하
SRS-005 |  | 아이템 사용 버튼 | 아이템 을 사용 할 수 있는 버튼은 화면 우측 하단에 위치한다. 버튼을 누르게 되면 즉시 해당 아이템의 효과가 적용되도록 한다. | TBD | 홍승표 | 2 | -
SRS-006 |  | 차량 이동 기능 | 화면 좌측 하단에 조이스틱을 전시하여, 해당 조이스틱으로 차량 컨트롤이 가능하도록 한다. | TBD | - | 1 | -
SRS-007 |  | 트랙 수 표시 | 화면 우측 상단에 트랙수를 전시한다. Ex) 1/3 앞에 있는 숫자는 현재 트랙이 몇번째 인지 의미하고, 뒤에 있는 숫자는 완주해야하는 총 트랙 수를 의미한다. | TBD | 김규헌 | 2 | -
SRS-008 |  | 시간 표시 기능 | 3초 카운트 다운이 끝난 이후 부터 흘러가는 시간을 트랙 표시 아래에 전시한다 00:00:00 형태로 표시되며 순서대로 (분,초,밀리초)이다. | TBD | 김규헌 | 2 | -
SRS-009 |  | 맵 표시 기능 | 화면 전체에 맵을 전시한다. | TBD | - | 1 | -
SRS-010 |  | 방향 표시 기능 | 플레이어의 차량이 어떤 것인지, 이동방향이 어딘지 알 수 있도록 차량에 표시를 해준다. | TBD | 홍승표 | 2 | -
SRS-011 |  | 순위 표시 기능 | 아이템 표시 위치 아래에 플레이어의 이름을 순위로 나타낸다. | TBD | 홍승표 | 2 | -
SRS-012 |  | 게임 종료 기능 | 1등이 3바퀴를 돌게되면 10초 후 종료되도록한다. | TBD | - | 1 | -
SRS-013
| 방 참여하기 화면 | 방 표시 기능 | 화면 상단 중앙에 현재 생성되어있는 방을 나열한다. 방을 만든사람의 닉네임과 현재 인원수를 표시한다 Ex) ㅇㅇㅇ 1/8
|  | 방 참여하기 버튼 | 화면 하단 중앙에 참여하기 버튼을 생성한다 원하는 방을 클릭하고 참여하기 버튼을 누르게 되면 해당 방으로 참여한다.
SRS-017 | 방 선택기능 | 방 접근 상태 활성화,비활성화 | 현재 방에 접속할 수 있는 상태(현재 접근하려는 방에 접속할 수 있는 유저수와 현재 접속해 있는 유저수가 같지 않는 상태)라면 방에 접근할수 있도록 하며 그러한 상태가 아니라면 접근할 수 없도록 방을 비활성화.(방은 버튼으로 진행되어 있으며 버튼을 활성화 혹은 비활성화) | TBD | 홍승표 | 2 | - | 2 | -
|  | 플레이어 현황 표시 | 방을 보여주는 목록중 우측 부분에 현재 해당방에 접속해 있는 유저의 수를 보여주어서 다른 유저들이 해당방에 접근할 수 있는지 없는지에 관해 안내
|  | 뒤로가기 | 왼쪽 상단부분에 뒤로가기 버튼이 있으며 해당 버튼을 누르면 이전의화면으로 이동
|  | 방 목록 현황 표시 | 방의 목록을 화면의 중앙부근에 보여주며 유저가 접근할 수 있는지 없는지는 방 접근상태 활성화,비활성화 기능에 의해 결정된다.
| 방 접속 화면 | 방 접속시 유저 수 | 1. 4칸을 만들고 각각의 칸에 방에 참여한 유저의 닉네임을 표시
|  | 준비 버튼 | 2. 가운데 하단에 Ready 버튼 설정 AR게임이 실행가능한 상태가 된다면 레디버튼이 활성화
|  | 뒤로가기 버튼 | 왼쪽 상단에 뒤로가기 버튼이 있으며 해당 버튼 클릭시 이전화면으로 돌아감
|  | 현재 방이 진행할 맵 표시 | 3. 오른쪽 하단에 방장이 선택한 맵 표시 기능..
|  | 플레이어 가 방에서 뒤로가기 버튼을 클릭할 경우 | 4. 플레이어가 중간에 나가면 닉네임 목록이 사라지는 기능 유저가 소유하고있던 유저목록은 비어있는 상태이며 유저들의 배치가 변동하지 않음
|  | 플레이어가 방에 접속할 경우 | 플레이어가 접속하면 비어있는 유저칸에 접속한 유저의 이름을 보여줌
|  | 유저의 차량을 보여주기 | 유저가 표현되는 항목에 유저의 차량이 자연스러운 모습으로 보여짐 여기서 자연스러운 모습이라 함은 유저가 게임에 사용할 차량을 3D모습으로 닉네임상단에 표시. Idle와 같은 모습의 애니메이션이 작동중인상태
|  | 방장유저 표기 | 6. 방장의 닉네임은 무조건 첫번째 칸에 위치 하며 따로 표기하지않음
|  | 방장유저가 방에서 나갈 경우 | 7. 방장이 나가면 방에있는 인원중 랜덤1인이 방장의 권한을 가지게 되며 방장의 자리에 있게됨.
|  | 게임 시작 조건 | 방장을 제외한 또다른 유저가 있어야 하며 모든 유저가 준비버튼을 누른상태
|  | 방에 접속할 수 있는 유저 수 | 10. 참여 인원은 4명으로 정함.
|  | 게임시작버튼 | 11.게임 시작버튼은 방장만 보이게 함 모든 유저가 준비버튼을 누른상태에서 활성화 그이외의 조건일경우 비활성화시킴
| 메인 화면 | 차 튜닝 기능 | 차 부품 & 외형 디자인 목록을 화면 우측에 전시한다. 차는 좌측에 전시하여 품목을 선택하면 미리보기 기능을 제공한다.
|  | AR,3D버튼 | 기본적으로 내 차량은 3D로 보여지게되고 AR버튼 클릭시 해당 차량이 AR로 보여지게 된다.
|  | 뒤로가기버튼 | 정말 종료할건지에 대한 팝업창이 뜨게되며 해당 팝업창에는 '정말 종료하시겠습니까?' 와 유사한 메시지가 등장하며 예,아니오 라는 버튼이 존재하고 예를누를경우 게임이 종료 아니오를 누를경우 메인창으로 복귀
|  | 튜닝 탭_바퀴 | 바퀴의 변형된 모양을 사용자가 취사선택할 수 있으며 바퀴의 색상또한 가능하도록
|  | 튜닝_탭_차모양 | 차외관 Ex)승용차,버스,트레일러,덤프,경운기,자전거,보드 등을 사용자가 취사선택하여 자신의 차량에 적용할 수 있음.
|  | 스크롤 기능 | 사용자가 취사선택할 목록이 많을경우 스크롤을 위아래로 움직여서 아이템 목록을 확인할 수 있음.
Note on G1: 1 (가장중요) 2 3 ====필요시 4 5
Note on H1: 상 중 하

## Sheet2
요구사항 식별자 | 화면명 | 요구사항명 | 요구사항 내용 | 완료날짜 | 담당자 | 우선순위 | 난이도
SRS-001 | 회원가입/로그인 대기화면 | 슬라이드 기능 | 화면 중앙에 어플 설명을 담은 이미지를 전시. 슬라이드 할 시 이미지가 전환 된다.
SRS-002 |  | 로그인 버튼 | 로그인 화면으로 전환 기존의 화면위에 그려짐
SRS-003 |  | 회원가입 버튼 | 회원가입 화면을 보여줌 기존의 화면위에 그려짐
SRS-004 | 로그인 화면 | 로그인 버튼 | 입력한 아이디와 비밀번호를 데이터베이스에 있는 정보와 비교하여 같을시 게임내부화면으로 이동
SRS-005 |  | 아이디 찾기 기능 | 분실한 아이디를 찾기 위한 이메일 인증방법
SRS-006 |  | 비밀 번호 찾기 기능 | 분실한 비밀번호를 찾기 위한 아이디 및 2차비밀번호
SRS-007 |  | 아이디 입력 텍스트 | 사용자의 아이디를 입력할 수 있는 텍스트
SRS-008 |  | 비밀번호 입력 텍스트 | 사용자의 비밀번호를 입력할 수 있는 텍스트 입력시 입력한 텍스트를 *로 대체
SRS-009 |  | 뒤로가기 버튼 | 왼쪽 상단에 뒤로가기 버튼이 있으며 해당 버튼 클릭시 이전화면으로 돌아감
SRS-010 | 아이디 찾기 화면 | 이메일 입력 텍스트 | 이메일을 입력할 수 있는 텍스트필드
SRS-011 |  | 확인 버튼 | 데이터베이스에 있는 이메일과 이메일 입력 텍스트필드에 입력한 이메일을 같으면 아이디 라벨에 아이디 표시, 다르면 이메일 불일치 안내 메시지 팝업창 보여줌
SRS-012 |  | 아이디 라벨 | 데이터베이스에 있는 이메일과 이메일 입력 텍스트필드에 입력한 이메일이 같을 시 아이디를 보여주는 라벨
SRS-013 |  | 이메일 불일치 안내 라벨 | 이메일이 불일치 한다는 라벨
SRS-014 |  | 뒤로가기 버튼 | 왼쪽 상단에 뒤로가기 버튼이 있으며 해당 버튼 클릭시 이전화면으로 돌아감
SRS-015 | 비밀번호 찾기 화면 | 아이디 입력 텍스트 | 사용자의 아이디를 입력할 수 있는 텍스트
SRS-016 |  | 확인 버튼 | 데이터베이스에 있는 아이디과 아이디 입력 텍스트필드에 입력한 아이디가 같으면 새 비밀번호 입력 텍스트 필드와 새 비밀번호 재입력 텍스트 필드, 다르면 아이디 불일치 안내 라벨을 보여줌,새 비밀번호 설정완료 후 확인버튼 누를시 비밀번호 일치여부 확인후 일치하면 데이터베이스에 저장 후 로그인화면으로 전환 불일치하면 불일치 안내 라벨 보여줌
SRS-017 |  | 아이디 불일치 안내 라벨 | 아이디가 불일치 한다는 라벨
SRS-018 |  | 새 비밀번호 입력 텍스트 | 사용자의 비밀번호를 입력할 수 있는 텍스트 입력시 입력한 텍스트를 *로 대체
SRS-019 |  | 새 비밀번호 재입력 텍스트 | 사용자의 비밀번호를 입력할 수 있는 텍스트 입력시 입력한 텍스트를 *로 대체
SRS-020 |  | 비밀번호 불일치 안내 라벨 | 비밀번호가 불일치 한다는 라벨
SRS-021 |  | 뒤로가기 버튼 | 왼쪽 상단에 뒤로가기 버튼이 있으며 해당 버튼 클릭시 이전화면으로 돌아감
SRS-022 | 회원가입 화면 | 회원정보 입력 | 회원정보를 입력하는 UI를 만든뒤 UI에 입력한 텍스트 값을 데이터 베이스에 저장.
SRS-023 |  | 아이디 ,닉네임 중복 체크 | 입력한 아이디와 닉네임을 데이터베이스에 있는 닉네임,아이디와 비교하여 같은지 중복 체크
SRS-024 |  | 아이디 중복체크 버튼 | 텍스트에 입력된 아이디와 데이터베이스에 저장된 아이디를 비교하여 중복되어있는지 유무 확인
SRS-025 |  | 닉네임 중복체크 버튼 | 회원가입 닉네임 텍스트에 입력된 내용과 데이터베이스의 닉네임과 중복이되는지 유무 확인
SRS-026 |  | 회원가입 확인 버튼 | 회원가입에 필요한 정보 입력 이후 입력된 데이터를 데이터베이스에 저장
SRS-027 |  | 회원가입 취소 버튼 | 회원가입 화면을 종료 후 "로그인X회원가입" 화면으로 이동
SRS-028 |  | 회원가입 아이디 텍스트 | 회원가입에 필요한 아이디를 입력할 수 있는 텍스트필드
SRS-029 |  | 회원가입 닉네임 텍스트 | 회원가입에 필요한 닉네임을 입력할 수 있는 텍스트필드
SRS-030 |  | 회원가입 비밀번호 텍스트 | 회원가입에 필요한 비밀번호를 입력할 수 있는 텍스트필드
SRS-031 |  | 회원가입 비밀번호 재입력 텍스트 | 회원가입에 필요한 비밀번호를 입력할 수 있는 텍스트필드 비밀번호를 입력하였을때 회원가입 비밀번호 텍스트에 입력된 내용과 비교하여 같은지 다른지 알려줌.
SRS-032 |  | 비밀번호 확인 라벨 | 비밀번호 재입력 텍스트에 입력된 비밀번호와 비밀번호 텍스트에 입력된 내용이 같은지 다른지 알려줌.
SRS-033 |  | 회원가입 이메일 텍스트 | 회원가입에 필요한 이메일을 입력할 수 있는 텍스트필드
SRS-034 |  | 뒤로가기 버튼 | 왼쪽 상단에 뒤로가기 버튼이 있으며 해당 버튼 클릭시 이전화면으로 돌아감
SRS-035 | 메인 화면 | 차 튜닝 기능 | 차 부품 & 외형 디자인 목록을 화면 우측에 전시한다. 차는 좌측에 전시하여 품목을 선택하면 미리보기 기능을 제공한다.
SRS-036 |  | AR,3D버튼 | 기본적으로 내 차량은 3D로 보여지게되고 AR버튼 클릭시 해당 차량이 AR로 보여지게 된다.
SRS-037 |  | 뒤로가기버튼 | 정말 종료할건지에 대한 팝업창이 뜨게되며 해당 팝업창에는 '정말 종료하시겠습니까?' 와 유사한 메시지가 등장하며 예,아니오 라는 버튼이 존재하고 예를누를경우 게임이 종료 아니오를 누를경우 메인창으로 복귀
SRS-038 |  | 튜닝 탭_바퀴 | 바퀴의 변형된 모양을 사용자가 취사선택할 수 있으며 바퀴의 색상또한 가능하도록
SRS-039 |  | 튜닝_탭_차모양 | 차외관 Ex)승용차,버스,트레일러,덤프,경운기,자전거,보드 등을 사용자가 취사선택하여 자신의 차량에 적용할 수 있음.
SRS-040 |  | 스크롤 기능 | 사용자가 취사선택할 목록이 많을경우 스크롤을 위아래로 움직여서 아이템 목록을 확인할 수 있음.
SRS-041 |  | 닉네임 표시 | 사용자의 차량 하단부분에 유저의 닉네임을 표기함.
SRS-042 |  | 게임 시작 버튼 | 게임 시작 버튼을(위치 미정) 누르게 될 경우 방을 참여하거나 방을 만들 수 있는 화면으로 이동.
SRS-043 | 로비화면 | 현재 본인의 차량이 보여지는 기능 | 유저의 차량이 보여지게 되며 화면 좌측부근에 보여지게 됨
SRS-044 |  | 뒤로가기 버튼 | 왼쪽 상단에 뒤로가기 버튼이 있으며 해당 버튼 클릭시 이전화면으로 돌아감
SRS-045 |  | 방 제작화면으로 이동하는 버튼 | 버튼 클릭시 방 제작화면으로 이동하게됨.
SRS-046 |  | 방 참여하는 화면으로 이동하는 버튼 | 버튼 클릭시 방 참여화면으로 이동하게됨.
SRS-047 | 방 참여하기 화면 | 방 표시 기능 | 화면 상단 중앙에 현재 생성되어있는 방을 나열한다. 방을 만든사람의 닉네임과 현재 인원수를 표시한다
SRS-048 |  | 방 참여하기 버튼 | 화면 하단 중앙에 참여하기 버튼을 생성한다 원하는 방을 클릭하고 참여하기 버튼을 누르게 되면 해당 방으로 참여한다.
SRS-049
SRS-050 |  | 방 접근 상태 활성화,비활성화 | 현재 방에 접속할 수 있는 상태(현재 접근하려는 방에 접속할 수 있는 유저수와 현재 접속해 있는 유저수가 같지 않는 상태)라면 방에 접근할수 있도록 하며 그러한 상태가 아니라접근할 수 없도록 방을 비활성화.(방은 버튼으로 진행되어 있으며 버튼을 활성화 혹은 비활성화)
SRS-051 |  | 플레이어 현황 표시 | 방을 보여주는 목록중 우측 부분에 현재 해당방에 접속해 있는 유저의 수를 보여주어서 다른 유저들이 해당방에 접근할 수 있는지 없는지에 관해 안내
SRS-052 |  | 뒤로가기 | 왼쪽 상단부분에 뒤로가기 버튼이 있으며 해당 버튼을 누르면 이전의화면으로 이동
SRS-053 |  | 방 목록 현황 표시 | 방의 목록을 화면의 중앙부근에 보여주며 유저가 접근할 수 있는지 없는지는 방 접근상태 활성화,비활성화 기능에 의해 결정된다.
SRS-054 | 방 접속 화면 | 방 접속시 유저 수 | 4칸을 만들고 각각의 칸에 방에 참여한 유저의 닉네임을 표시
SRS-055 |  | 준비 버튼 | 가운데 하단에 Ready 버튼 설정 AR게임이 실행가능한 상태가 된다면 레디버튼이 활성화
SRS-056 |  | 뒤로가기 버튼 | 왼쪽 상단에 뒤로가기 버튼이 있으며 해당 버튼 클릭시 이전화면으로 돌아감
SRS-057 |  | 현재 방이 진행할 맵 표시 | 오른쪽 하단에 방장이 선택한 맵 표시 기능..
SRS-058 |  | 플레이어 가 방에서 뒤로가기 버튼을 클릭할 경우 | 플레이어가 중간에 나가면 닉네임 목록이 사라지는 기능 유저가 소유하고있던 유저목록은 비어있는 상태이며 유저들의 배치가 변동하지 않음
SRS-059 |  | 플레이어가 방에 접속할 경우 | 플레이어가 접속하면 비어있는 유저칸에 접속한 유저의 이름을 보여줌
SRS-060 |  | 유저의 차량을 보여주기 | 유저가 표현되는 항목에 유저의 차량이 자연스러운 모습으로 보여짐 여기서 자연스러운 모습이라 함은 유저가 게임에 사용할 차량을 3D모습으로 닉네임상단에 표시. Idle와 같은 모습의 애니메이션이 작동중인상태
SRS-061 |  | 방장유저 표기 | 방장의 닉네임은 무조건 첫번째 칸에 위치 하며 따로 표기하지않음
SRS-062 |  | 방장유저가 방에서 나갈 경우 | 방장이 나가면 방에있는 인원중 랜덤1인이 방장의 권한을 가지게 되며 방장의 자리에 있게됨.
SRS-063 |  | 게임 시작 조건 | 방장을 제외한 또다른 유저가 있어야 하며 모든 유저가 준비버튼을 누른상태
SRS-064 |  | 방에 접속할 수 있는 유저 수 | 참여 인원은 4명으로 정함.
SRS-065 |  | 게임시작버튼 | 게임 시작버튼은 방장만 보이게 함 모든 유저가 준비버튼을 누른상태에서 활성화 그이외의 조건일경우 비활성화시킴
SRS-066 | 방 제작 화면 | 현재 맵 보여주는 기능 | 현재 선택되어진 맵을 보여지게 하는 부분 화면의 중앙에 현재 선택되어진 맵이 보여지게됨.
SRS-067 |  | 현재 맵을 맵리스트의 왼쪽목록으로 이동하는 버튼 | 맵 목록중에서 현재 선택된맵의 이전맵을 보여주는 기능
SRS-068 |  | 현재 맵을 맵리스트의 오른쪽목록으로 이동하는 버튼 | 맵 목록중에서 현재 선택된맵의 다음맵을 보여주는 기능
SRS-069 |  | 방을 제작할 맵을 선택하는 버튼 | 현재 선택된 맵을 기준으로 방을 생성시키는 버튼
SRS-070 |  | 뒤로가기 버튼 | 방제작화면을 종료시키고 이전화면으로 돌아가는 버튼
SRS-071 | 게임 내부 화면 | 게임 시작 카운트 기능 | 게임 시작후 3초의 준비시간을 부여한다. 화면 상단 중앙에 표시되며, 3,2,1 이 순서대로 나타나고 "START!" 를 출력한다. 준비시간에는 조이스틱 컨트롤은 가능하나 차량은 움직이지 않도록 하고, "START!" 가 나오는 순간부터 차량이동이 가능해 진다
SRS-072 |  | START라인 표시 기능 | 맵의 특정한 곳에 일(一)자로 START라인을 표시한다. 게임 시작 전 플레이어 전원이 START라인에 일렬로 나란히 대기한다.
SRS-073 |  | 아이템 생성 기능 | 게임시작시에 기본으로 정해진 위치에 아이템이 생성되어있다. 5초 이후에 이전에 생성된 아이템들은 사라짐 단, 이미 획득한 아이템들은 사라지지 않고, 맵에 있는 아이템만 재생성된다.
SRS-074 |  | 아이템 획득 기능 | 맵에 생성된 아이템과 접촉하면 획득하도록 한다. 획득한 아이템은 화면 좌측 상단에 획득한 아이템에 해당하는 이미지를 보여준다 아이템은 랜덤하게 획득하도록 한다. 아이템을 다시 획득하여도 기존 아이템이 있다면 아이템을 획득하여도 기존의 아이템은 유지된 상태.
SRS-075 |  | 아이템 사용 버튼 | 아이템 을 사용 할 수 있는 버튼은 화면 우측 하단에 위치한다. 버튼을 누르게 되면 즉시 해당 아이템의 효과가 적용되도록 한다.
SRS-076 |  | 차량 이동 기능 | 화면 좌측 하단에 조이스틱을 전시하여, 해당 조이스틱으로 차량 컨트롤이 가능하도록 한다.
SRS-077 |  | 트랙 수 표시 | 화면 우측 상단에 트랙수를 전시한다. Ex) 1/3 앞에 있는 숫자는 현재 트랙이 몇번째 인지 의미하고, 뒤에 있는 숫자는 완주해야하는 총 트랙 수를 의미한다.
SRS-078 |  | 시간 표시 기능 | 3초 카운트 다운이 끝난 이후 부터 흘러가는 시간을 트랙 표시 아래에 전시한다 00:00:00 형태로 표시되며 순서대로 (분,초,밀리초)이다.
SRS-079 |  | 맵 표시 기능 | 화면 전체에 맵을 전시한다.
SRS-080 |  | 방향 표시 기능 | 플레이어의 차량이 어떤 것인지, 이동방향이 어딘지 알 수 있도록 차량에 표시를 해준다.
SRS-081 |  | 순위 표시 기능 | 아이템 표시 위치 아래에 플레이어의 이름을 순위로 나타낸다.
SRS-082 |  | 게임 종료 기능 | 1등이 3바퀴를 돌게되면 10초 후 종료되도록한다.
Note on G1: 1 (가장중요) 2 3 ====필요시 4 5
Note on H1: 상 중 하